## Sheet1
河南省已获得资金支持的地下水项目进展情况调度表（截至2020年底）
编号 | 地市 | 项目名称 | 项目类型 | 预算总投资额（万元） | 项目实施时间 | 项目实施进度（在符全的选项上打“√”） |  |  |  |  | 2019年9月下达中央资金执行情况 |  |  | 2020年2月下达中央资金执行情况 |  |  | 2020年9月下达中央资金执行情况 |  |  | 2020中央资金支付率（%） | 2021年1月下达中央资金执行情况 |  |  | 下达资金总体执行情况 |  |  | 是否为黄河流域项目（是/否） | 涉及黄河流域哪些支流 | 备注
[6 empty] | 未开展 | 实施方案 | 可研 | 已开工 | 完成 | 下达金额（万元） | 已支付（万元） | 支付率（%） | 下达金额（万元） | 已支付（万元） | 支付率（%） | 下达金额（万元） | 已支付（万元） | 支付率（%） |  | 下达金额（万元） | 已支付（万元） | 支付率（%） | 下达资金总额（万元） | 已支付总额（万元） | 支付率（%）
1 | 郑州市
2 | 郑州市 | 郑州市新密市双洎河流域超化段废弃煤矿井调查评估与封井回填 | 地下水污染风险管控 | 1760.18 | 2019.10-2020.10 |  | √ | [9 empty] | 880 |  |  | 0 |  |  |  | 880 | 0 | 0 | 否
3 | 洛阳市
4 | 安阳市 | 安阳市龙安区地下水环境状况调查评估 | 地下水污染调查 | 3600 |  |  |  |  | √ |  | 1500 | 480 | 32 | [10 empty] | 1500 | 480 | 32 | 否 |  | 海河流域
5 | 安阳市 | 安阳市龙安区申家岗盖村铺村区域垃圾填埋场防渗改造试点 | 典型场地地下水污染预防 | 1031.1 |  |  | √ | [9 empty] | 516 |  |  | 0 |  |  |  | 516 | 0 | 0 | 否 |  | 海河流域
6 | 鹤壁市 | 鹤山区地下水污染调查 | 地下水污染调查 | 2122.894 |  | √ | [10 empty] | 707 |  |  | 0 |  |  |  | 707 | 0 | 0 | 否 |  | 海河流域
7 | 新乡市 | 河南省新乡市原黄河化工厂铬渣堆存场地下水修复工程 | 地下水污染修复 | 11023.9 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | 5512 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 5512 | 0 | 0 | 否 |  | 海河流域
8 | 焦作市 | 焦作市废弃矿井封井回填 | 地下水污染风险管控 | 1424.05 |  | √ | [10 empty] | 1424 |  |  | 0 |  |  |  | 1424 | 0 | 0 | 否 |  | 海河流域
9 | 濮阳市
10 | 濮阳市
11 | 濮阳市
12 | 三门峡市
13 | 南阳市 | 南阳盆地地下水污染防治 | 地下水污染调查 | 2400 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | 800 | 236.88 | 29.61 |  |  |  | 29.61 |  |  |  | 800 | 236.88 | 29.61 | 否 |  | 长江流域
14 | 全省
15 | 全省
16 | 全省
17 | 郑州市 | 郑州市航空港区地下水环境状况调查评估 | 地下水污染调查 | 707 |  |  |  |  | √ |  |  |  |  | 353.5 | 140.4 | 39.7171 |  |  |  | 39.7171 |  |  |  | 353.5 | 140.4 | 39.7171 | 否
18 | 开封市 | 开封市地下水禁采区废弃取水井回填试点项目 | 地下水污染风险管控 | 172.36 | [16 empty] | 48.5 |  |  | 48.5 | 0 | 0 | 否
19 | 洛阳市
20 | 平顶山市 | 典型工业城市平顶山市地下水环境状况调查评价 | 地下水污染调查 | 5506 | 2021.9-2024.9 | [15 empty] | 2753 |  |  | 2753 | 0 | 0 | 否 |  | 淮河流域（沙河、汝河）
21 | 许昌市 | 许昌市主城区地下水基础环境状况调查项目 | 地下水污染调查 | 2939.25 | 2020.10-2022.12 | [15 empty] | 1470 |  |  | 1470 | 0 | 0 | 否
22 | 驻马店市 | 驻马店市驿城区集中式地下水饮用水源补给区地下水环境状况调查评估 | 地下水污染调查 | 487.38 | 2020.9-2022.9 | [15 empty] | 487 |  |  | 487 | 0 | 0 | 否 |  | 淮河流域支流南汝河
23 | 济源市
24 | 信阳市 | 潢川县畜禽养殖集中区地下水环境状况调查评价 | 地下水污染调查 | 657.08 | 2020.12-2021.12 | [15 empty] | 657 |  |  | 657 | 0 | 0 | 否 |  | 淮河流域
25 | 全省
河南省
说明：
1.项目实施时间：指国家批复的方案中确定的实施时间xx年x月-xx年x月